## テンプレート
プロジェクト全体のゴール
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020-06-02
終了日
期間
反復の終了判断基準
| 成果物 | XXX | XXX | XXX
備考
実績 | 開始日
終了日
期間
成果物
備考

## 反復計画書
プロジェクト全体のゴール | 三目並べゲーム
カードあてゲーム
カードあてゲーム（二人対戦機能）
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020-06-02 | 2020-06-08 | 2020-06-11
| 終了日 | 2020-06-04 | 2020-06-10 | 2020-06-15
| 期間 | 3日間 | 3日間 | 2.5日間
| 反復の終了判断基準 | 人間プレイヤーで対戦できる 結果と履歴が表示される | 人間プレイヤーがカードあてゲームをプレイできる 厳しい審判、やさしい審判を作る | 二人対戦の機能を作る (機能追加)
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) ユースケース図(新規作成) ユースケース記述(新規作成) 非機能要求一覧(新規作成) クラス図(新規作成) シーケンス図(新規作成) 統合テスト仕様書(新規作成) ソースコード(新規作成) ユニットテストコード(新規作成) ユニットテスト仕様書(新規作成) 開発体験シート(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) ユースケース図(新規作成) ユースケース記述(新規作成) 非機能要求一覧(新規作成) クラス図(新規作成) シーケンス図(新規作成) 統合テスト仕様書(新規作成) ソースコード(新規作成) ユニットテストコード(新規作成) ユニットテスト仕様書(新規作成) 開発体験シート(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) ユースケース図(更新) ユースケース記述(更新) 非機能要求一覧(更新) クラス図(更新) シーケンス図(更新) 統合テスト仕様書(更新) ソースコード(更新) ユニットテストコード(更新) ユニットテスト仕様書(更新) 開発体験シート(新規作成)
備考
実績 | 開始日 | 2020-06-02 | 2020-06-08
| 終了日 | 2020-06-05 | 2020-06-10
| 期間 | 4日間 | 3日間
| 成果物 | 三目並べゲーム | カード当てゲーム
備考