## 反復1
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-02 |  | 2020-06-03 |  | 2020-06-04 |  | 2020-06-05
[10 empty] | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目 |  | 4日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 79.25 | 7.25 | 15.55 | 13.3 | 15.8 | 12.5 | 14.85 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 4 | 4 | 12 | 2.8 | 15.8 | 12.5 | 10.8 | 13.1 | 14.55
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  |  | 7.25 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 8.25 | 4 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  | 新規作成 | 完了 |  | 予定
実績
| a | 反復計画書 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 進藤、小野澤、宮沢 | 3 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | 実績 | 進藤、小野澤、宮沢 | 3 | 1.5 | 1.5
| b | WBSガントチャート | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | 実績 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 | 2.5
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 | 1.25
[6 empty] | 実績 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 |  | 1.25
| b | レビュー指摘修正 |  | 完了 |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 | 2.5
[7 empty] | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 |  | 2.5
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  |  | 小野澤 | 1 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.5 |  | 0.5
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 10.55 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 9 | 0 | 7.75 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | ユースケース図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 |  | 1.25
[6 empty] | 実績 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 |  | 1.25
| b | ユースケース記述 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 |  | 2.5
[6 empty] | 実績 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 |  | 2.5
| c | 非機能要求一覧 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 |  | 2.5
[6 empty] | 実績 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 |  | 2.5
| d | システムテスト仕様書 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 |  | 1.5
[6 empty] | 実績 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 |  | 1.5
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 |  | 1.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.25 |  |  | 1.25
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  | 完了 |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 |  | 1.25
[9 empty] | 0 |  |  | 1.25
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 小野澤 | 1 | 0.3 |  | 0.3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 |  |  | 0.3
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 13.3 | 0 | 5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 5 |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 5 |  |  |  | 5
| b | シーケンス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 5 |  |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 5 |  |  |  | 5
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 |  |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  | 完了 |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 |  |  | 1.5
[9 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 進藤 | 1 | 0.3 |  |  | 0.3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 20.8 | 0 | 0 | 5 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 12.5 | 10.8 | 2.1 | 0
1 | 成果物作成 |  |  | 完了
| a | クラス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 5 |  |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 7.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5
| b | シーケンス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 7.5 |  |  |  | 7.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 11.25 |  |  |  |  | 6.25 | 5
| c | 統合・ユニットテスト仕様書 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 5 |  |  |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 3.75 |  |  |  |  | 3.75
2 | レビュー |  |  | 完了
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 3 | [5 empty] | 1.5 | 1.5
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  | 完了 |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 |  |  |  | 1.5
[9 empty] | 1.8 | [5 empty] | 1.5 | 0.3
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 北村 | 1 | 0.3 |  |  |  | 0.3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.6 | [5 empty] | 0.3 | 0.3
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 4 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10
1 | 成果物作成 |  |  | 完了
| a | コード | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 7.5 |  |  |  |  | 7.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 13.5 | [6 empty] | 11 | 2.5
| b | テストコード | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 9 |  |  |  |  | 5 | 4
[6 empty] | 実績 |  |  | 7.5 | [7 empty] | 7.5
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55
1 | 成果物作成 |  |  | 完了
| a | テスト仕様書【結果記入済】 | 更新 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 3 | [7 empty] | 3
| b | 非機能要求一覧【結果記入済】 | 更新 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 | [5 empty] | 1.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
2 | レビュー |  |  | 完了
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 | [5 empty] | 1.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.25 | [7 empty] | 1.25
| b | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 宮沢 | 1 | 0.3 | [5 empty] | 0.3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.3 | [7 empty] | 0.3
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55
1 | 成果物作成 |  |  | 完了
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 2.5
| b | メトリクス評価 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、進藤、宮沢 | 3 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.5 | [7 empty] | 1.5
2 | レビュー |  |  | 完了
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 | [5 empty] | 1.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.25 | [7 empty] | 1.25
| b | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 小野沢 | 1 | 0.3 | [5 empty] | 0.3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.3 | [7 empty] | 0.3
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること

## 反復2
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-08 |  | 2020-06-09 |  | 2020-06-10 |  | 2020-06-11
[10 empty] | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目 |  | 4日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 81.75 | 11 | 14.3 | 13.3 | 15.8 | 12.5 | 14.85 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 11 | 11 | 14.1 | 13.5 | 14.8 | 12 | 5.3 | 0 | 0
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  |  | 7.25 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  | 新規作成 | 完了 |  | 予定
実績
| a | 反復計画書 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 進藤、小野澤、宮沢 | 3 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  |  | 1.5
| b | WBSガントチャート | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  |  | 1.5
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 | 1.25
[6 empty] | 実績 |  |  |  | 1.25
| b | レビュー指摘修正 |  | 完了 |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 | 2.5
2.5
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  |  | 小野澤 | 1 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  |  | 0.5
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 10.55 | 3.75 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 6.55 | 3.75 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | ユースケース図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 | 1.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.25 | 1.25
| b | ユースケース記述 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | 非機能要求一覧 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 1 | 1
| d | システムテスト仕様書 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.5 | 1.5
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 |  | 1.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.25 |  | 1.25
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  | 完了 |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 |  | 1.25
[9 empty] | 1.25 |  | 1.25
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 小野澤 | 1 | 0.3 |  | 0.3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.3 |  | 0.3
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 15.8 | 0 | 7.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 11.3 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  |  | 完了
| a | クラス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 7.5 |  | 7.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 4 |  | 4
| b | シーケンス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 5 |  |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 4 |  | 4
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 |  |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.5 |  | 1.5
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  | 完了 |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 |  |  | 1.5
[9 empty] | 1.5 |  | 1.5
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 進藤 | 1 | 0.3 |  |  | 0.3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.3 |  | 0.3
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 20.8 | 0 | 0 | 5 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 25.8 | 0 | 0 | 13.5 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 5 |  |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 5 |  |  | 5
| b | シーケンス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 7.5 |  |  |  | 7.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 12.5 |  |  | 7.5 | 5
| c | 統合・ユニットテスト仕様書 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 5 |  |  |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 5 |  |  | 1 | 4
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  | 完了 |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 |  |  |  | 1.5
[9 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 北村 | 1 | 0.3 |  |  |  | 0.3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 4 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 12 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  |  | 完了
| a | コード | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 7.5 |  |  |  |  | 7.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 7.5 |  |  |  | 2.5 | 5
| b | テストコード | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 9 |  |  |  |  | 5 | 4
[6 empty] | 実績 |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  |  | 完了
| a | テスト仕様書【結果記入済】 | 更新 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 2.5 | [5 empty] | 2.5
| b | 非機能要求一覧【結果記入済】 | 更新 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 | [5 empty] | 1.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.25 | [5 empty] | 1.25
2 | レビュー |  |  | 完了
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 | [5 empty] | 1.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.25 | [5 empty] | 1.25
| b | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 宮沢 | 1 | 0.3 | [5 empty] | 0.3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 0.3
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  |  | 完了
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 2.5 | [5 empty] | 2.5
| b | メトリクス評価 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 納谷、進藤、宮沢 | 3 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5
2 | レビュー |  |  | 完了
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 | [5 empty] | 1.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.25 | [5 empty] | 1.25
| b | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 宮沢 | 1 | 0.3 | [5 empty] | 0.3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 0.3
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること

## 反復3
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-10 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-12 |  | 2020-06-15
[10 empty] | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 月
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目 |  | 4日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 75.25 | 0 | 7.25 | 13.05 | 15.8 | 12.5 | 14.8 | 11.85 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  |  | 7.25 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  | 新規作成 | 着手 |  | 予定
実績
| a | 反復計画書 | 更新 | 完了 |  | 予定 | 進藤、小野澤、宮沢 | 3 | 1.5 |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  |  |  | 1.5
| b | WBSガントチャート | 更新 | 完了 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  |  |  | 1.5
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 | 着手 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 |  | 1.25
実績
| b | レビュー指摘修正 |  | 着手 |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 |  | 2.5
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 着手 |  |  | 北村 | 1 | 0.5 |  | 0.5
実績
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 10.55 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | ユースケース図 | 更新 |  |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 |  |  | 1.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | ユースケース記述 | 更新 |  |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | 非機能要求一覧 | 更新 |  |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| d | システムテスト仕様書 | 更新 |  |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 |  |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 |  |  | 1.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 |  |  | 1.25
0
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 宮沢 | 1 | 0.3 |  |  | 0.3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 13.3 | 0 | 0 | 2.5 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 | 更新 |  |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 5 |  |  | 2.5 | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | シーケンス図 | 更新 |  |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 5 |  |  |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 |  |  |  | 1.5
0
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 宮沢 | 1 | 0.3 |  |  |  | 0.3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.5 | 3.3 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 | 更新 |  |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 5 |  |  |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | シーケンス図 | 更新 |  |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 7.5 |  |  |  |  | 7.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | 統合・ユニットテスト仕様書 | 更新 |  |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
0
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 小野澤 | 1 | 0.3 | [5 empty] | 0.3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | コード | 新規作成 |  |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 7.5 | [5 empty] | 7.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | テストコード | 新規作成 |  |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 4 | [5 empty] | 4
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | テスト仕様書【結果記入済】 | 更新 |  |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 | [6 empty] | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | 非機能要求一覧【結果記入済】 | 更新 |  |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 | [6 empty] | 1.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 | [6 empty] | 1.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 進藤 | 1 | 0.3 | [6 empty] | 0.3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート | 新規作成 |  |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 | [6 empty] | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | メトリクス評価 | 新規作成 |  |  | 予定 | 納谷、進藤、宮沢 | 3 | 1.5 | [6 empty] | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.25 | [6 empty] | 2.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 進藤 | 1 | 0.3 | [6 empty] | 0.3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること