## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2020/6/2 (火) 15:40-15:55 | teams roomC
出席者
納谷、北村、進藤、宮沢、小野澤、赤坂様
レビューア |  | 書記
赤坂様 |  | 小野澤
工程 | 開催目的
要求分析 | ユースケース図、ユースケース記述の合否判定で合格をもらう。:不合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ユースケース図 |  | 納谷、北村、進藤、 宮沢、小野澤 | 0
ユースケース記述 |  | 納谷、北村、進藤、 宮沢、小野澤 | 4
|  | 総指摘件数 | 4

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者（敬称略） | 回答または対策 | 対応期限
1 |  | 指摘 | 成果物として非機能要求、システムテスト仕様書の作成が必要である。 | 赤坂 | 非機能要求一覧とシステムテスト仕様書を作成する。
2 |  | 指摘 | gitの成果物提出先がプロジェクト管理の中にあるのが分かりにくい。 | 赤坂 | 工程ごとに別のフォルダに提出をする。
3 | ユースケース記述 | 指摘 | 事後条件：基本系列で結果、履歴表示がない。 | 赤坂 | 基本系列に終了条件を記載する。
4 | ユースケース記述 | 指摘 | 基本系列3,4,5の判別ステップのあとの項目を追加できる。 | 赤坂 | 基本系列3,4,5の判定ステップ後の項目を追加する。
5 |  | 質問 | 非機能要求の項目の追加について、 | 進藤 | 非機能要求に対応する項目に記載する。