## 反復1
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-02 |  | 2020-06-03 |  | 2020-06-04 |  | 2020-06-05
[10 empty] | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目 |  | 4日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 79.25 | 7.25 | 15.55 | 13.3 | 15.8 | 12.5 | 14.85 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 4 | 4 | 12 | 2.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  |  | 7.25 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 8.25 | 4 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  | 新規作成 | 着手 |  | 予定
実績
| a | 反復計画書 | 新規作成 | 着手 |  | 予定 | 進藤、小野澤、宮沢 | 3 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | 実績 | 進藤、小野澤、宮沢 | 3 | 1.5 | 1.5
| b | WBSガントチャート | 新規作成 | 着手 |  | 予定 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | 実績 | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 | 2.5
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 | 1.25
[7 empty] | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 |  | 1.25
| b | レビュー指摘修正 |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 | 2.5
[7 empty] | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 |  | 2.5
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 小野澤 | 1 | 0.5 | 0.5
[9 empty] | 0.5 |  | 0.5
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 10.55 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 9 | 0 | 7.75 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | ユースケース図 |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 |  | 1.25
[7 empty] | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 |  | 1.25
| b | ユースケース記述 |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 |  | 2.5
[7 empty] | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 |  | 2.5
| c | 非機能要求一覧 |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 |  | 2.5
[7 empty] | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 |  | 2.5
| d | システムテスト仕様書 |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 |  | 1.5
[7 empty] | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 |  | 1.5
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 |  | 1.25
[9 empty] | 1.25 |  |  | 1.25
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 |  | 1.25
[9 empty] | 0 |  |  | 1.25
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 小野澤 | 1 | 0.3 |  | 0.3
[9 empty] | 0 |  |  | 0.3
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 13.3 | 0 | 5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 5 |  | 5
[9 empty] | 5 |  |  |  | 5
| b | シーケンス図 |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 5 |  |  | 5
[9 empty] | 5 |  |  |  | 5
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 |  |  | 1.5
[9 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 |  |  | 1.5
[9 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 書記 | 1 | 0.3 |  |  | 0.3
[9 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 20.8 | 0 | 0 | 5 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 5 |  |  | 5
[9 empty] | 2.5 |  |  |  | 2.5
| b | シーケンス図 |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 7.5 |  |  |  | 7.5
0
| c | 統合・ユニットテスト仕様書 |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 5 |  |  |  | 5
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 |  |  |  | 1.5
0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.5 |  |  |  | 1.5
0
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 書記 | 1 | 0.3 |  |  |  | 0.3
0
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 4 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | コード |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 7.5 |  |  |  |  | 7.5
0
| b | テストコード |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 9 |  |  |  |  | 5 | 4
0
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | テスト仕様書【結果記入済】 |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5
0
| b | 非機能要求一覧【結果記入済】 |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 | [5 empty] | 1.25
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 | [5 empty] | 1.25
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 書記 | 1 | 0.3 | [5 empty] | 0.3
0
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5
0
| b | メトリクス評価 |  |  |  |  | 納谷、進藤、宮沢 | 3 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 納谷、北村、進藤、小野澤、宮沢 | 5 | 1.25 | [5 empty] | 1.25
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 書記 | 1 | 0.3 | [5 empty] | 0.3
0
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること